## Unit Test
DOKUMENTASI USER ACCEPTTANCE TEST (UAT) |  |  |  |  | rev.1
NAMA PROYEK : SWS REDISGN
PEMILIK PROYEK TRIPUTRA AGRO PERSADA
PELAKSANA INDOCYBER TEKNOLOGI
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2017
HASIL UJI UAT
Siklus 0 > Web Page Access
No | Main Component | Content | Description | Main Test | Scenario Test | Hasil Yang Diharapkan. | Tester | Testing Date | Pass | % Pass | Fail | % Fail | N/A | % N/A | Complete | % Complete | Current Content | New Content | Issue desc | Severity | Issue Status | Modified Date | Closed date | Notes Resolver | Capture
1 | Main page | FORM CONFIGURATION GENERAL | General | KONFIGURASI GENERAL | User Login (master login) > configuration> save successful ,Company info tampil di Aplikasi. | Informasi General Perusahaan tampil pada sisi kiri atas aplikasi
2 |  |  | Server | KONFIGURASI SERVER LOKAL DAN STAGING |  | Aplikasi terkoneksi dengan server lokal dan staging
3 |  |  | IP Camera | KONFIGURASI CCTV DENGAN SERVER |  | CCTV terkoneksi ke IP camera, output CCTV tampil di aplikasi
4 |  |  | IP Indicator | KONFIGURASI INDICATOR DENGAN SERVER |  | Indikator timbangan terkoneksi dengan server, output indikator tampil pada aplikasi | ``
Input Field Wajib
2 | Semua istilah/teks PPDB diganti dengan PMB di semua halaman/form diantaranya : Dashboard. Pendaftaran Online, Admin, Halaman User Setelah Berhasil Login
3 | Semua istilah/teks TK, SD, SMP diganti dengan Kampus di semua halaman/form diantaranya : Dashboard. Pendaftaran Online, Admin, Halaman User Setelah Berhasil Login
Siklus 1 > Dashboard
No | Main Component | Content | Description | Main Test | Scenario Test | Hasil Yang Diharapkan. | Tester | Testing Date | Pass | % Pass | Fail | % Fail | N/A | % N/A | Complete | % Complete | Current Content | New Content | Issue desc | Severity | Issue Status | Modified Date | Closed date | Notes Resolver | Capture
1 | MAIN PAGE | Menu bar | V menu bar |  | User Login > server terkoneksi > Menubar tampil sesuai role access User | Vmenu bar tampil sesuai user login berdasarkan user role
2 |  | Pengaturan | Role Access Right
User Roles
User Profile
Access Right
|  | Data Master | Driver
Transporter
Customer
Vehicle
Vendor
Vehicle Type
Material
WB Type
Material Type
3 | Login Panel | Form Login | Login User | Login / Logout |  | User terkoneksi ke database, main page tampil di aplikasi sesuai dengan user role
|  |  | Logout User |  |  | Koneksi ke server database terputus, aplikasi tidak dapat dijalankan.

## SIT
DOKUMENTASI USER ACCEPTTANCE TEST (UAT)
NAMA PROYEK : SWS REDISGN
PEMILIK PROYEK TRIPUTRA AGRO PERSADA
PELAKSANA INDO CYBER TEKNOLOGI
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2017
HASIL SIT Internal
NO | USE CASE/PROSES
| Pengujian Scanario |  |  |  | Hasil yang diharapkan |  | Berhasil / Gagal | Diuji Oleh | Tanggal UJI | Keterangan
| Case (C) / Proses (P) | Nama | Desc | Kasus | Berhasil (1) | Gagal (0)
1 | Proses
a | P | Konfigurasi | Server / database | aplikasi hang saat konek ke staging | Database terkoneksi dengan Server | Koneksi Server gagal | 2
b | P | Konfigurasi | Mainmenu |  | Menu Terkoneksi dengan Database | Menu tidak muncul | 1
c | P | Konfigurasi | General | VALIDASI TARRA BELUM ENABLE | Menampilkan Informasi yang bersifat General | Tidak dapat tampil pada aplikasi, tidak dapat terkoneksi ke server | 1 |  |  | LINK
d | P | Konfigurasi | CCTV |  | Output CCTV dari server tampil | Koneksi gagal, CCTV tidak tampil | 1
e | C | Konfigurasi | Indicator |  | Menampilkan output indicator dari server | koneksi gagal, indicator tidak berjalan | 1
f | P | Konfigurasi | Ubah Sandi, Exit |  | Mengubah kata sandi dari user, keluar dari aplikasi | kata sandi tidak bisa diubah, kata sandi kurang dari 8 karakter, fungsi exit tidak berfungsi | 1
|  |  | PARAMETER | ERR TOTAL
2 | P | Pengaturan | Role Access Right | CHECK USER LEMOT | Dapat mengatur hak akses setiap user | user tidak muncul, menu yang akan dipilih tidak muncul | 1 |  |  | LINK
a | P | Pengaturan | User Role |  | Hak Akses setiap kategori User | Tidak bisa menambahkan User Role, Koneksi server tidak akif | 1
b | P | Pengaturan | User Profile | Apabila tidak memakai gambar, aplikasi error | Mengatur User Profile | User profile tidak bisa ditambahkan, gambar tidak bisa dipilih | 1 |  |  | LINK
c | P | Pengaturan | Access Right |  | Mengatur menu pada aplikasi | menu ataupun group tidak dapat ditambah maupun di hapus pada aplikasi | 1
d | P | Data Master | Driver |  | menampilkan data staging driver | di aplikasi data terhapus, di database data tidak terhapus | 2
e |  | Data Master | Transporter |  | Menampilkan data staging transporter | tombol delete tidak berfungsi, popUP muncul | 2
f |  | Data Master | Customer |  | menampilkan data staging customer | di aplikasi data terhapus, di database data tidak terhapus | 2
g |  | Data Master | Vehicle |  | menampilkan data staging vehicle | data tidak tampil, koneksi staging gagal | 1
h |  | Data Master | Vendor |  | menampilkan data staging vendor | data tidak tampil, koneksi staging gagal | 1
i |  | Data Master | Vehicle Type |  | menampilkan data staging vehicle type | data tidak tampil, koneksi staging gagal | 1
j |  | Data Master | Material |  | menampilkan data staging material | data yang di delete, di database masuk ke status inActive | 1
k |  | Data Master | WB type |  | menampilkan data staging WB type | data tidak tampil, koneksi staging gagal | 1
l |  | Data Master | Material Type |  | menampilkan data staging material type | data tidak tampil, koneksi staging gagal | 1
m |  | Data Master | Purchase Contract |  | menampilkan data staging purchase contract | data tidak tampil, koneksi staging gagal | 1
n |  | Data Master | Sales Order |  | menampilkan data staging sales order | data tidak tampil, koneksi staging gagal | 1
o |  | TRANSAKSI | WB IN | CUSTCODE? | CCTV NOT WORK ??
p |  |  | WB OUT | CCTV KURANGI
q |  | EDIT TIKET | EDIT TIKET TIMBANG | TOMBOL VIEW TDK FUNGSI
r |  |  | CLEAR EDIT TIKET | POPUP TDK
s |  | GRADING TBS | GRADING TBS | TEXTEDIT BELUM SEMUA ENABLE
t |  | REPRINT TIKET
u |  | REPORT | PENERIMAAN | SKIP
|  |  | PENJUALAN | SKIP
|  |  | NUMPANG TIMBANG | SKIP
|  |  | PROGRESS PRODUKSI | SKIP
|  |  | BERITA ACARA TARRA | TOMBOL EXPORT KLIK = FC | TAPI DATA EXPORT TERSIMPAN |  |  |  |  | LINK
GRADING TBS
|  |  | DETAIL SWS | SKIP
TAMBAHANN
KLIK EXIT , LOGIN DENGAN USER YG SAMA TIDAK DI BLOCK ***********
SETELAH TEST KONEKSI LANGSUNG KLIK SIGN BISA KE MENU CONFIG
LOGIN DENGAN AKUN YANG SAMA (WAKTU BERSAMAAN) **

## GBR ERR
CON GENENRAL
PARAMETER
USER PROFILE
BERITA ACARA TARRA

## JDWL
JADWAL IMPLEMENTASI PMB
Periode 28, 31 JULI 2017
LOKASI STIMIK AMIKBANDUNG
No | Acara | Tempat | Peserta | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin
|  |  |  | 27 Juli | 28 Juli | 29 Juli | 30 Juli | 31 Juli
1 | SIT internal | Ruang Kerja | Das Team | 10:00
2 | Pra Training (Persiapan ) | Ruang Kerja | DAS Team |  | 10:00
3 | Training | Ruang Meting | User STIMIK |  | 14:00
Admin CMS STIMIK
DAS Team
4 | UAT | Ruang Meting | User STIMIK |  | 16:00
DAS Team
5 | Resolfing Isue UAT | Palm Office | DAS Team
6 | Persiapan Go Live | Ruang Kerja | DAS Team |  |  |  |  | 10:00
7 | Go Live | Ruang Kerja | DAS Team ,STIMIK |  |  |  |  | 14:00